## Historias de usuarios
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA ISRAEL
FORMATO DE ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO
INGENIERÍA DE SOFTWARE II
| Enunciado de la historia |  |  |  | Condiciones y resultados
Identificador (ID) de la historia | Como | Quiero | Para | Escenario | Criterio de aceptación | Contexto | Evento | Resultado / Comportamiento esperado
AMT-01-REGISTRO-PERSONAL | Administrador del sistema | Necesito registrar los datos del personal que va a interactuar en el proceso de reserva vehicular. | Para llevar el control del personal que solicita el vehiculo | 1 | Crear perfil de usuario | En el caso que el usuario no exista en el sistema | Cuando se crea el perfil del usuario | El sistema registrara al usuario nuevo e indica mediante mensajes de pantalla "Creación exitosa"
|  |  |  | 2 | Actualización perfil de usuario | En el caso que la información registrada debe ser cambiada | Cuando se actualiza el perfil del usuario | El sistema registrara los cambios realizados e indica mediante mensajes de pantalla "Actualización exitosa"
|  |  |  | 3 | Desactivar perfil de usuario | En el caso que el usuario ya no pertenezca a la institución | Cuando se elimina el perfil del usuario | El sistema debe desactivar el perfil del usuario e indicar mendiante mensaje de pantalla "Eliminación exitosa"
AMT-02-ROLES Y FUNCIONES-PERSONAL | Administrador del sistema | Necesito que los usuarios tengan un rol y permisos | Para llevar el control de funciones del personal en el sistema | 1 | Crear rol y permisos | En el caso que el rol no exista | Cuando se crea el rol y se asigna permisos | El sistema debe registrar la creación de los roles y los permisos.
|  |  |  | 2 | Modificar rol y permisos | En caso que el rol debe ser modificado | Cuando se modifica el tipo de rol y sus permisos | El sistema debe registrar los cambios realizados
|  |  |  | 3 | Asignar rol y permisos | En el casos que el usuario no tenga un rol asignado | Asignar rol de Administrador, Operador o Usuario | El sistema debera registrar el rol y permitir sola las funcionalidades permitidas para su perfil.
|  |  |  | 4 | Modificar asignación de rol y permisos | En el caso que el usuario deba cambiar su rol | Modificar el rol a Administrador, Operador o Usuario | El sistema debera cambiar el tipo de rol y permitir las funcionalidades permitidas para su perfil
AMT-03-CREACIÓN DE VEHÍCULO | Administrador del sistema | Necesito registrar los datos de los vehículos | Para llevar el control de los datos de los vehículos | 1 | Crear activo vehículo | En el caso de que no exista el activo en el sistema | Ingresar los datos relacionados con el vehículo, número de serie debe ser único | El sistema debera registrar la creación del activo y mediante mensaje de pantalla informar "Vehiculo creado exitoso"
|  |  |  | 2 | Modificar activo vehículo | En el caso que algún datos sea erroneo | Modificar los campos erroneos | El sistema debera registrar las modificaciones y mediante mensaje de pantalla informar "Modificado exitoso"
|  |  |  | 3 | Desactivar activo vehículo | En el caso que el activo ya no forme parte del stock de activos | Desactivar el activo vehículo, ya no debe ser utilizado en asignaciones | El sistemas debera desactivar al activo vehículo, no debe ser utilizado en transacciones.
AMT-04-SOLICITUD VEHÍCULO | Operador del sistema | Necesito registrar los datos, personal y activos que intervienen en la solicitud | Para relacionar y controlar las solicitudes con sus actores | 1 | Nueva solicitud | En el caso que el personal este autorizado, el activo vehicular este disponible | Registrar los datos de la asignación y relacionar con sus actores | Si cumple con todos los requisitos la solicitud debe ser exitosa de lo contrario se rechaza la solicitud
|  |  |  | 2 | Modificar solicitud | En caso que se produzca un cambio en la soliciud | Registrar los cambios realizados | Si cumple con todos los requisitos la modificacion debe ser exitosa de lo contrario se rechaza la modificación
|  |  |  | 3 | Cancelar solicitud | En caso que la solicitud este creada y se desee cancelar | Comprobar que los datos de la solicitud sean los correctos | Eliminar la solicitud y las relaciones con los actores.
AMT-05-APROBACIÓN | Jefe de transporte | Necesito aprobar las solicitudes generadas | Para organizar la disponibidad de los actores relacionados en el proceso | 1 | Solcitud Aprobada | En caso que la solicitud y la disponibilidad de los actores sea correcta | Se registra la aprobación y se relaciona con todos los actores | El sistema debe registrar la aprobacion con un identificador unico y relacionarlo con la solicitud
|  |  |  | 2 | Solicitud Negada | En caso que no se cumpla con los requisitos | Se registra la negación, motivo y se relaciona con la solicitud | El sistema debe registrar la negacion con un identificador único y relacionarlo con la solicitud
AMT-06-LOGIN | Administrador del sistema | Necesito que solo el personal autorizado ingrese al módulo | Para controlar el acceso al aplicativo | 1 | Acceso autorizado | Mediante la validación de credenciales | Se permite el acceso a las funciones del aplicativo | Mediante la validadción de credencial el sistema debe verificar si es personal autorizado y que tipo de permisos tiene
|  |  |  | 2 | Acceso no autorizado | Mediante la validación de credenciales, si no corresponde a un usuario registrado | El sistema no permite ingresar a personal no registrado | Mediante la validadción de credencial el sistema debe impedir el ingreso al personal no autorizado
AMT-07-REPORTES | Jefe de transporte | Necesito tener reportes de solicitudes, asignaciones, disponibilidad, personal | Análisis y toma de decisiones en base información obtenida con los reportes. | 1 | Generar con parametros de estado | Si todos los parametros son correctos | El sistema debe permiter generar reportes en diferentes intervalos de tiempo | Si coincide los parametros ingresados, el sistema debe generar los reportes, caso contrario enviar un mensaje que el rango es incorrecto.
|  |  |  | 2 | Exportar Reportes | Si el reporte se genero de manera correcta | El sistema debe permitir exportar en diferentes formatos los reportes. | Cuando se genero el reporte debe ser capaz de exportar en formato pdf, xlsx.
|  |  |  | 3 | Imprimir Reportes | Si el reporte se genero de manera correcta | El sistema debe permitir imprimir los reportes | Cuando se genero el reporte debe ser capaz imprimir
AMT-08-AUDITORIA | Administrador del sistema | Necesito auditoria de las transacciones y cambios realizados en el sistema. | Para llevar un registro de las operaciones realizadas | 1 | Creacion de log | Por cada evento realizar la creación de log de eventos | Cada evento realizado | Por cada transaccion.-

## Product Backlog
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA ISRAEL
FORMATO DE ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO
INGENIERÍA DE SOFTWARE II
PRODUCT BACKLOG
Identificador (ID) de la historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión/ Esfuerzo estimado en punto de historia 1-Pequeño 3-Mediano 5-Grande | Iteración (Sprint) | Prioridad | Comentarios
AMT-01-REGISTRO-PERSONAL | Como administrador del Sistemas-Necesito registrar los datos del personal que va a interactuar en el proceso de reserva vehicular. Para llevar el control del personal que solicita el vehiculo | Registro Personal | En curso | 3 | SPRINT-01 | ALTA | Se debe contar con un identificador único asi como datos personales, área o departamento, cargo que ocupa y un estado que determine si esta activo en la institución
AMT-02-ROLES Y FUNCIONES-PERSONAL | Como administrador del sistema - Necesito que los usuarios tengan un rol y permisos Para llevar el control de funciones del personal en el sistema | Rol y Permisos | Pendiente | 5 | SPRINT-02 | ALTA | Se debe definir el rol y restringir las funciones
AMT-03-CREACIÓN DE VEHÍCULO | Como administrador del sistemas - Necesito registrar los datos de los vehículos Para llevar el control de los datos de los vehículos | Activo Vehículo | en ejecución | 3 | SPRINT-03 | ALTA | Debe contar con un identificador único, datos propios del activo y estado del vehículo
AMT-04-SOLICITUD VEHÍCULO | Como operador del sistema - Necesito registrar los datos, agentes de transito y activos que intervienen en la solicitud Para relacionar y controlar las solicitudes con sus actores | Solicitud vehículo | Pendiente | 5 | SPRINT-04 | ALTA | Se debe generar un identificador por cada solicitud, la fecha, destino y observaciones
AMT-05-APROBACIÓN | Como Jefe de transportes - Necesito aprobar las solicitudes generadas Para organizar la disponibidad de los actores relacionados en el proceso | Aprobacion | Pendiente | 1 | SPRINT-05 | ALTA | Sin comentarios
AMT-06-LOGIN | Como administradro del sistema - Necesito que solo el personal autorizado ingrese al módulo Para controlar el acceso al aplicativo | Login | Pendiente | 3 | SPRINT-06 | ALTA | Sin comentarios
AMT-07-REPORTES | Como jefe de transporte - Necesito tener reportes de solicitudes, asignaciones, disponibilidad, personal Análisis y toma de decisiones en base información obtenida con los reportes. | Reportes | Pendiente | 3 | SPRINT-07 | MEDIA | definir parametros para generar transportes
AMT-08-AUDITORIA | Como administradro del sistema - Necesito auditoria de las transacciones y cambios realizados en el sistema. Para llevar un registro de las operaciones realizadas | EVENTOS Y TRANSACCIONES | Pendiente | 5 | SPRINT-08 | MEDIA | Sin comentarios

## Sprint Backlog
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA ISRAEL
FORMATO DE ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO
INGENIERÍA DE SOFTWARE II
SPRINT BACKLOG
Identificador (ID) del Product Backlog | Enunciado del item de Product Backlog | Tarea | Responsable | Estado | Horas
SPRINT - 01
AMT-01-REGISTRO-PERSONAL | Como administrador del Sistemas-Necesito registrar los datos del personal que va a interactuar en el proceso de reserva vehicular. Para llevar el control del personal que solicita el vehiculo | 1.-Diseño de diagrama de clases, modelo Logico y Fisico | Carrillo Juan | Terminado | 40
|  | 2.-Diseño de modelo de Base de Datos | Tipan Jefferson | Terminado | 40
|  | 3.-Creación de la base de datos en PostgresSQL 10 | Wilson Quispe | Terminado | 40
|  | 4.-Mapeo de modelos en Odoo 11 | Simbaña Javier | En proceso | 40
|  | 5.-Creación de formulario de acceso al sistema | Carrillo Juan | Pediente | 40
|  | 6.-Creación de formulario de usuario y personal | Tipan Jefferson | Pediente | 40
|  | 7.-Unión de tareas realizadas | Simbaña Javier | Pediente | 40
|  | 8.-Validación de proceso | Wilson Quispe | Pediente | 40
SPRINT - 02
AMT-02-ROLES Y FUNCIONES-PERSONAL | Como administrador del sistema - Necesito que los usuarios tengan un rol y permisos Para llevar el control de funciones del personal en el sistema | 1.- Creación de interfaz de menu principal | Tipan Jefferson | Pediente | 40
|  | 2.- Creación de interfaz de configuraciones del sistema | Wilson Quispe | Pediente | 40
|  | 3.- Diseño de formulario de Permisos y Roles | Carrillo Juan | Pediente | 20
|  | 4.-Mapeo de modelos en Odoo 11 | Simbaña Javier | Pediente | 40
|  | 5.-Unión de tareas realizadas | Wilson Quispe | Pediente | 20
|  | 6.-Validación de proceso | Tipan Jefferson | Pediente | 40
SPRINT - 03
AMT-03-CREACIÓN DE VEHÍCULO | Como administrador del sistemas - Necesito registrar los datos de los vehículos Para llevar el control de los datos de los vehículos | 1.- Creación de intefaz de formulario y lista de marca | Simbaña Javier | Pediente | 40
|  | 2.- Creación de intefaz de formulario y lista de parqueadero | Wilson Quispe | Pediente | 40
|  | 3.- Creación de interfaz de registro vehicular | Simbaña Javier | Pediente | 20
|  | 4.- Creación de interfaz de lista de vehiculos | Carrillo Juan | Pediente | 40
|  | 5.-Unión de tareas realizadas | Tipan Jefferson | Pediente | 20
|  | 6.-Validación de proceso | Wilson Quispe | Pediente | 40
SPRINT - 04
AMT-04-SOLICITUD VEHÍCULO | Como operador del sistema - Necesito registrar los datos, agentes de transito y activos que intervienen en la solicitud Para relacionar y controlar las solicitudes con sus actores | 1.- Creación de intefaz de formulario de agentes de transito | Simbaña Javier | Pediente | 40
|  | 2.- Creación de intefaz de lista de agentes de transito | Wilson Quispe | Pediente | 40
|  | 3.- Creación de intefaz de formulario de solicitud de vehicular | Simbaña Javier | Pediente | 30
|  | 4.- Creación de intefaz de lista de solicitud de vehicular | Carrillo Juan | Pediente | 40
|  | 5.-Unión de tareas realizadas | Tipan Jefferson | Pediente | 20
|  | 6.-Validación de proceso | Wilson Quispe | Pediente | 40
SPRINT - 05
AMT-05-APROBACIÓN | Como Jefe de transportes - Necesito aprobar las solicitudes generadas Para organizar la disponibidad de los actores relacionados en el proceso | 1.- Proceso de validación de solicitud | Simbaña Javier | Pediente | 30
|  | 2.- Verificación y control de proceso de disonibilidad de vehiculos | Wilson Quispe | Pediente | 20
|  | 3.- Generación de reporte individual de las solicitudes | Carrillo Juan | Pediente | 40
|  | 4-Unión de tareas realizadas | Tipan Jefferson | Pediente | 25
|  | 5.-Validación de proceso | Wilson Quispe | Pediente | 40
SPRINT - 06
AMT-06-LOGIN | Como administradro del sistema - Necesito que solo el personal autorizado ingrese al módulo Para controlar el acceso al aplicativo | 1.- Validación de permiso y acceso al sistema | Carrillo Juan | Pediente | 30
|  | 2.- Generación de alertas de validación | Tipan Jefferson | Pediente | 20
|  | 3-Unión de tareas realizadas | Wilson Quispe | Pediente | 40
|  | 4.-Validación de proceso | Simbaña Javier | Pediente | 25
SPRINT - 07
AMT-07-REPORTES | Como jefe de transporte - Necesito tener reportes de solicitudes, asignaciones, disponibilidad, personal Análisis y toma de decisiones en base información obtenida con los reportes. | 1.- Verificación y control de datos en sistema | Carrillo Juan | Pediente | 30
|  | 2.- Generación de reportes de vehiculos | Tipan Jefferson | Pediente | 20
|  | 3.- Generación de reportes de personal | Wilson Quispe | Pediente | 30
|  | 4.- Generación de reportes de solicitudes con los diversos estado. | Tipan Jefferson | Pediente | 20
|  | 5-Unión de tareas realizadas | Wilson Quispe | Pediente | 40
|  | 6.-Validación de proceso | Simbaña Javier | Pediente | 25
SPRINT - 08
AMT-08-AUDITORIA | Como jefe de transporte - Necesito tener reportes de solicitudes, asignaciones, disponibilidad, personal Análisis y toma de decisiones en base información obtenida con los reportes. | 1.- Formulario de seguimiento de interfaz | Carrillo Juan | Pediente | 30
|  | 2.- Interfaz de aciones de en diferentes vistas | Tipan Jefferson | Pediente
|  | 3-Unión de tareas realizadas | Wilson Quispe | Pediente | 40
|  | 4.-Validación de proceso | Simbaña Javier | Pediente | 25